- 活動名稱：小紳士小淑生活體驗營－中興國小

- 活動目的：禮乃天之經、地之義、民之行，稟持「端正品德、豐富生活」推廣禮貌行為品格教育、並主動關懷弱勢單親家庭學童，培養懂得尊重他人，以禮相待之良好品格，進而正己成人回饋社會。

- 活動主題：提倡有禮走遍天下，並具體落實生活之中，利用各種團康、劇場及闖關方式讓學員們能夠了解生活周遭的禮儀及禮貌；並加入反毒及防愛滋、環保及生命教育相關時事議題加入主題，使學員學習更多了解更多。

- 參加對象：基隆市中興國小學生（一至六年級）

- 主辦單位：崇右技術學院－康樂輔導服務社

- 指導單位：崇右技術學院－課外活動指導組

- 活動內容：活動負責人：康樂輔導服務社　總　　召  胡家容

副　　召　巫翊瑋

活動方式（活動辦法）

    - 活動日期：106年05月03日（三）

    - 活動時間：中午12:30至下午16：00

    - 活動地點：中興國小校園內

    - 活動人數：學員30人，工作人員20人

    - 報名方式

      - 報名期限：即日起至105年04月28日（五）

      - 報名地點：中興國小－學務處

    - 活動流程表：

| 第一日 | 活動內容 | 主持人負責人 | 地點 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:00 | 報到 | 巫翊瑋 陳姿瑜 | 中 興 校 園 內 | 每組需派1名隊輔至報到處接待學員至小組 確認學員是否已吃過早餐 |
| 13:00-13:10 | 活動說明 | 胡家容 |  | 活動說明、學員上廁所、吃早餐、置放物品、裝水 |
| 13:10-14:00 | 相見歡 |  |  | 認識大哥姊、帶動跳 |
| 14:00-15:00 | 闖關活動 |  |  | 每關卡25分鐘為限前收拾完畢並回到活動現場 |
| 15:10-15:40 | 感恩小卡 |  |  | 分數統計及公開 |
| 15:50-16:00 | 結束 |  |  | 小隊輔協助回收名牌、場地復原 陪學員等待家長、周邊交通指引 15:40請所有工作人員集合，陪學員等家長的 |

  - 活動相關注意事項

    - 幹部部分：在指定時間內，完成分內工作。

    - 參加學員部分：準時且積極參與活動。

（協助拍攝活動照片及製作回顧影片）

- 預期成效：從團康活動開始，讓學員們學習培養團隊默契的重要性以外，也利用劇場方式讓學員們學習禮貌詞的用處與用意，再利用闖關的方式，讓學員們吸收更多有關禮貌的生活常識，再利用反毒及防愛滋、環保及生命教育相關時事議題加入此活動主題，使學員學習更多了解更多。

  - 活動相關注意事項

    - 幹部部分：在指定時間內，完成分內工作。

    - 參加學員部分：準時且積極參與活動。

- 工作分配及職掌

一　、活動總召：胡家容

（規劃、發起與籌備活動）

二　、活動副召：巫翊瑋

（學習規劃並協助總召完成活動，並督導各組完成分內工作）

三　、執行秘書：吳怡慧

（學習規劃並協助完成臨時交辦事項）

四　、活動組：吳語齊 邱顯益 劉宏益

（主持人、團康活動、關卡內容與設計）

五　、文書組：簡育琳 林姿里

（負責報到名單統整、報到處規劃）

六　、美宣組：方莉蓉

（活動相關海報設計及道具製作）

七　、總務組：陳姿瑜

（金費概算、餐飲訂購並清點數量）

八　、設備組：黃銘峻

（場地規劃、影音設備、活動相關器材準備及租借）

九　、醫療組：林心文

（活動進行時負責安全管理及緊急傷害處理）

十、影音組：陳品靜

（協助拍攝活動照片及製作回顧影片）

- 工作進度

  - 籌劃階段：106年04月17日至106年05月02日

  - 前段準備工作：106年04月17日至106年04月20日

（連絡校方、訂定日期及時間、確定參與名額）

  - 中段準備工作：106年04月21日至106年04月30日

（簽呈製作、召集人員、工作及事項分配、簽訂合約）

  - 後段準備工作：106年5月01日至106年05月02日

（籌備其他相關事務）

  - 活動當天的準備工作：106年05月01日至106年05月02日

（活動道具製作、設備租借、保險資料訂定、行前說明會）

  - 活動籌劃進度表、工作進度檢核表

|  | 04 09 | 04 10 | 04 11 | 04 12 | 04 13 | 04 14 | 04 15 | 04 16 | 04 17 | 04 18 | 04 19 | 04 20 | 04 21 | 04 22 | 04 23 | 04 24 | 04 25 | 04 26 | 04 27 | 04 28 | 04 29 | 04 30 | 05 01 | 05 02 | 05 03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 連絡校方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 訂定時間與日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 簽呈製作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 召集人員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作事項分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活動道具製作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設備租借 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 場地勘查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 經費預算：

一、活動經費共計

二、經費來源：學生事務與輔導工作經費(3-2-1-95)補助款$5,300元整

- 相關會議

  - 第一次籌備會：106年04月13日（四）

  - 第二次籌備會：106年04月20日（四）

  - 第三次籌備會：106年04月27日（四）

- 預期成效：從團康活動開始，讓學員們學習培養團隊默契的重要性以外，也利用劇場方式讓學員們學習禮貌詞的用處與用意，再利用闖關的方式，讓學員們吸收更多有關禮貌的生活常識，再利用反毒及防愛滋、環保及生命教育相關時事議題加入此活動主題，使學員學習更多了解更多。